## Stakeholder List
Stakeholder List
Job Title | Role | Stakeholder Organization | Comments | Influence | Impact
Bilavasitə Maraqlı Tərəflər (Business Stakeholders)
Dövlət / Tənzimləyici Qurumlar
Nəqliyyat Nazirliyi | Decision Maker | Dövlət | Məsafə əsaslı tarif modelinin qanunvericilik çərçivəsini müəyyən edir; siyasi qərarları verir. | High | High
Bakı Nəqliyyat Agentliyi - AYNA | Decision Maker | Dövlət | Sistemin əsas sifarişçisi və operativ idarəedicisi; tarif siyasətini, KPI-ları və pilot marşrutları müəyyən edir. | High | High
Maliyyə Nazirliyi | Key Stakeholder | Dövlət | Subsidiya büdcəsini təsdiqləyir; gəlir modelinin maliyyə dayanıqlılığını qiymətləndirir. | High | High
Antiinhisar Komitəsi | Key Stakeholder | Dövlət | Tarif artışlarının ədalətliliyini və rəqabət uyğunluğunu nəzarət altında saxlayır. | Medium | High
Avtobus Operatorları / Xidmət Təminatçıları
CEO / Baş Direktor | Decision Maker | Avtobus şirkəti | Yeni tarif modelinin əməliyyat xərclərinə və gəlirinə təsirini qiymətləndirir; müqaviləni imzalayır. | High | High
Əməliyyat Direktoru | Key Stakeholder | Avtobus şirkəti | Marşrut cədvəlini, sürücü işini və avtobus parkını yeni sistemə uyğunlaşdırır. | High | High
Maliyyə Direktoru (CFO) | Key Stakeholder | Avtobus şirkəti | Gəlir bölgüsü modelini, xərc hesabatlarını və gəlir proqnozunu hazırlayır. | High | High
Avtobus Sürücüləri | Operational | Avtobus şirkəti | Yalnız marşrutun cədvələ uyğun icrası, sərnişinlərin minib-enmə processinə nəzarət | Medium | High
Ödəniş Sistem Operatoru - Nəzarətçi | Operational | Avtobus şirkəti | Gündəlik olaraq tap-in/tap-out sistemini idarə edir; nasazlıq anlarında müdaxilə edir. | Medium | High
Dispatcher / Əməliyyat Meneceri | Operational | Avtobus şirkəti | Real-time avtobus izlənməsini, gecikmələri və nasazlıqları idarə edir. | Medium | Medium
Sərnişinlər (Son İstifadəçilər)
Gündəlik sərnişinlər | End User | İctimaiyyət | Hər gün eyni marşrut ilə işə gedirlər; tarif dəyişikliyindən birbaşa maliyyə təsiri görürlər. | Low | High
Güzəştli Qruplar (pensiyaçı, əlil) | End User | İctimaiyyət | Sosial qorunma tələb edir; mövcud güzəştlərinin yeni sistemdə qorunması kritikdir. | Low | High
Tələbələr / Gənclər | End User | İctimaiyyət | Qısa məsafəli tez-tez istifadəçilər; rəqəmsal tətbiq istifadəsinə daha hazırdırlar. | Low | High
Turistlər / Birdəfəlik İstifadəçilər | End User | İctimaiyyət | Sistem şəffaflığına ehtiyac duyurlar; kartı olmadan alternativ ödəniş yolu lazımdır. | Low | Medium
Uzun Məsafəli Sərnişinlər | End User | İctimaiyyət | Tarif artışından ən çox təsirlənəcək qrup; sistem dəyişikliyinə müqavimətin əsas mənbəyi ola bilər. | Medium | High
Layihə / Həll Tərəfləri (Solution Stakeholders)
Layihə Komandası
Layihə Sponsoru (Agentlik rəhbəri) | Decision Maker | Layihə | Layihənin maliyyəsini, strateji istiqamətini və son qərarları təsdiqləyir. | High | High
Layihə Meneceri | Key Stakeholder | Layihə | Layihənin icrasını, cədvəlini, risklərini və stakeholder koordinasiyasını idarə edir. | High | High
Biznes Analitik | Key Stakeholder | Layihə | Tələbləri toplayır, As-Is/To-Be prosesləri modelləşdirir, edge case-ləri müəyyən edir. | Medium | High
Texnologiya Təminatçısı (vendor) | Key Stakeholder | Texnologiya | GPS, tap-in/tap-out, ödəniş back-end sistemlərini təmin edir və quraşdırır. | High | High
Backend Developer | Operational | Texnologiya | Tarif hesablama mühərrikini, API inteqrasiyalarını və verilənlər bazasını işləyir. | Medium | High
UX/UI Dizayner | Operational | Texnologiya | Sərnişin tətbiqinin, kiosk interfeysinin və sürücü panelinin istifadəçi təcrübəsini dizayn edir. | Medium | Medium
QA Mühəndisi | Operational | Texnologiya | GPS dəqiqliyi, tarif hesablaması və fraud ssenariləri daxil olmaqla bütün sistemləri test edir. | Medium | Medium
Kibertəhlükəsizlik Mütəxəssisi | Key Stakeholder | Texnologiya | Sərnişin məlumatlarının şifrələnməsini, giriş nəzarətini və GDPR uyğunluğunu təmin edir. | High | High

## Stakeholder Analysis
Stakeholder Analysis
Job Title | Department | Influence | Interest | Impact | Engagement Strategy
Dövlət / Tənzimləyici Qurumlar
Nəqliyyat Nazirliyi | Dövlət | High | High | High | Manage Closely
Bakı Nəqliyyat Agentliyi | Dövlət | High | High | High | Manage Closely
Maliyyə Nazirliyi | Dövlət | High | High | High | Manage Closely
Antiinhisar Komitəsi | Dövlət | Medium | High | High | Keep Informed
Avtobus Operatorları / Xidmət Təminatçıları
CEO / Baş Direktor | Avtobus şirkəti | High | High | High | Manage Closely
Əməliyyat Direktoru | Avtobus şirkəti | High | High | High | Manage Closely
Maliyyə Direktoru (CFO) | Avtobus şirkəti | High | High | High | Manage Closely
Avtobus Sürücüləri | Avtobus şirkəti | Medium | High | High | Keep Informed
Dispatcher / Əməliyyat Meneceri | Avtobus şirkəti | Medium | Medium | Medium | Keep Informed
Sərnişinlər (Son İstifadəçilər)
Gündəlik Komyuterlər | İctimaiyyət | Low | High | High | Keep Informed
Güzəştli Qruplar (pensiyaçı, əlil) | İctimaiyyət | Low | High | High | Keep Informed
Tələbələr / Gənclər | İctimaiyyət | Low | High | High | Keep Informed
Turistlər / Birdəfəlik İstifadəçilər | İctimaiyyət | Low | Medium | Medium | Monitor
Uzun Məsafəli Sərnişinlər | İctimaiyyət | Medium | High | High | Keep Informed
Layihə Komandası
Layihə Sponsoru (Agentlik rəhbəri) | Layihə | High | High | High | Manage Closely
Layihə Meneceri | Layihə | High | High | High | Manage Closely
Biznes Analitik | Layihə | High | High | High | Manage Closely
Texnologiya Təminatçısı (vendor) | Texnologiya | High | High | High | Manage Closely
Backend Developer | Texnologiya | Medium | High | High | Keep Informed
UX/UI Dizayner | Texnologiya | Medium | Medium | Medium | Keep Informed
QA Mühəndisi | Texnologiya | Medium | High | High | Keep Informed
Kibertəhlükəsizlik Mütəxəssisi | Texnologiya | High | High | High | Manage Closely

## RACI Matrix
RACI Matrix
Responsible (Task owner, accountable for completion)
Accountable (Decision-maker, responsible for project success)
Consulted (Provides input/advice, not responsible for completion)
Informed (Kept up-to-date, not involved in decision-making)
Tasks | Layihə Sponsoru | Layihə Meneceri | Biznes Analitik | Texnologiya Vendor | Backend Dev | QA Mühəndisi | Agentlik / Operator | Sərnişinlər
Tarif Sistemi Dizaynı
Məsafə əsaslı tarif modelinin dizaynı | A | R | R | C | I | I | C | I
Minimum tarif və məsafə dərəcəsinin müəyyəni | A | R | R | C | I | I | C | I
Güzəştli qrup endirimlərinin tərtibi | A | C | R | I | I | I | R | C
Transfer qaydaları və pəncərəsinin dizaynı | I | C | A/R | C | I | I | R | I
Edge case-lərin müəyyəni (tap-out yoxdur, GPS kəsilir) | I | C | A/R | C | I | I | C | I
Texniki İnfrastruktur
GPS / tap-in / tap-out sisteminin quraşdırılması | I | A | C | R | R | C | C | I
Ödəniş back-end sisteminin hazırlanması | I | A | C | R | R | C | C | I
Ağıllı kart / mobil tətbiqin inkişafı | I | A | C | R | R | C | C | I
Kibertəhlükəsizlik və şifrələmə tətbiqi | I | C | C | A/R | R | C | C | I
Mövcud sistemlərlə inteqrasiya | I | A | C | R | R | C | C | I
Test və Keyfiyyət
Tarif hesablama mühərrikinin testi | I | C | C | C | R | A | C | I
GPS dəqiqliyi və fraud ssenarilərinin testi | I | C | C | C | R | A | I | I
İstifadəçi qəbul testi (UAT) | I | C | A | C | C | R | C | R
Pilot marşrutda sınaq və rəy toplanması | A | R | R | C | I | C | R | C
İdarəetmə və Nəzarət
SLA-ların müəyyəni və monitorinqi | A | R | R | C | I | I | R | I
Gəlir hesabatları və analitika dashboard-u | I | A | R | C | R | I | C | I
Risk analizi və azaltma planı | C | A/R | R | R | I | I | C | I
Tarif şikayət mexanizminin idarəsi | I | C | C | I | I | I | A/R | R
Subsidi̇ya şəffaflığı hesabatı | A | C | R | I | I | I | R | I
Dəyişiklik İdarəetməsi
İctimai kommunikasiya kampaniyası | A | R | C | I | I | I | R | C
Sürücü təlimi və adaptasiyası | I | C | C | C | R | I | A | I
Sərnişin məlumatlandırma proqramı | A | R | C | I | I | I | R | C
Güzəştli kart paylanması proqramı | A | R | C | I | I | I | R | C
Geri bildiriş toplanması və optimallaşdırma planı | I | C | A/R | C | I | I | C | R