## Assumption Log
Assumption Log
Assumption ID | Assumption Description | Priority | Impact | Verification Method
A1 | Sərnişinlər GPS/validator əsaslı tarif hesablama sistemini qəbul edəcək və istifadə edəcək | High | Aşağı qəbul səviyyəsi gəlir planlaşdırmasını və layihənin ictimai dəstəyini zəiflədə bilər | Pilot xətt üzərində istifadəçi sorğuları, validator aktivlik nisbəti və şikayət statistikasını izləmək
A2 | Mövcud avtobus filolu GPS qurğuları ilə təchiz olunacaq və ya artıq təchiz edilib | High | GPS infrastrukturu olmadan məsafə hesablaması mümkün deyil, layihə dayana bilər | Texniki audit aparmaq, mövcud avtobus parkının GPS əhatəsini yoxlamaq
A3 | Gediş haqqı hesablanması üçün tələb olunan orta sürücülük məsafəsi məlumatları mövcuddur | High | Məlumatlar olmadan tarif zonalarının düzgün müəyyənləşdirilməsi mümkün deyil | Nəqliyyat idarəsi ilə historik marsrut məlumatlarını yoxlamaq
A4 | Sərnişinlər ödəniş üçün smart kart və ya mobil tətbiq istifadə edəcək, nağd ödənişdən imtina edəcək | Medium | Nağd ödənişə ehtiyac qalırsa mürəkkəb hibrid sistem tələb olunur | Mövcud ödəniş üsullarının istifadə statistikasını toplamaq, fokus qrupları keçirmək
A5 | Tarif zonaları şəhərin inzibati ərazilərindən asılı olmayaraq məsafəyə görə müəyyənləşdiriləcək | Medium | Zona konfiqurasiyası dəyişsə sistem arxitekturasının yenidən dizaynı tələb oluna bilər | Stakeholder-larla zona müəyyənləşdirmə metodologiyasını razılaşdırmaq
A6 | İT infrastrukturu real vaxt tarifinin hesablanması üçün kifayət qədər etibarlıdır | High | Sistem qeyri-sabitliyi gediş haqqı hesablama xətalarına və sərnişin narazılığına gətirib çıxara bilər | Yük testi aparmaq, uptime SLA-larını müəyyənləşdirmək
A7 | Mövcud qanunvericilik çərçivəsi dinamik tarif tətbiqinə icazə verir | High | Hüquqi maneələr layihəni dayandıra bilər | Hüquq şöbəsi ilə konsultasiya aparmaq, tənzimləyici orqanlarla əvvəlcədən razılıq əldə etmək
A8 | Sürücülər validator sistemini düzgün idarə edəcək | Medium | Sürücü xətaları yanlış tarif hesablamalarına səbəb ola bilər | Sürücü üçün təlim proqramı hazırlamaq, field audit aparmaq
A9 | Güzəştli qruplar (pensiyaçılar, əlillər, tələbələr) mövcud reytrlər əsasında sistem tərəfindən tanınacaq | Medium | Güzəştli kateqoriyaların yanlış hesablanması maliyyə itkisinə və ictimai narazılığa səbəb ola bilər | İdentifikasiya mexanizmini (smart kart profili) stakeholder-larla razılaşdırmaq
A10 | Pilot fazanın nəticələri bütün şəhər üçün miqyaslana bilər | Medium | Pilot xəttinin xüsusiyyətləri ümumi şəhər miqyasına uyğun gəlməyə bilər | Pilot xəttini müxtəlif sıxlıq səviyyələrini əhatə edən marşrutlarda seçmək

## Risk Log
Risk Log
Risk ID | Risk Description | Probability | Impact | Risk Level | Mitigation Plan
R1 | Sərnişinlərin yeni tarif sisteminə müqaviməti (daha yüksək qiymət qavrayışı) | High | High | High | İctimaiyyətin məlumatlandırılması kampaniyası; güzəştli qruplar üçün keçid dövrü endirimlərini tətbiq etmək
R2 | GPS siqnalının itirilməsi zamanı tarif hesablamasında xətalar | Medium | High | High | Fallback mexanizmi: GPS itkisi zamanı orta marşrut qiymətini tətbiq etmək; offline rejim protokolu müəyyənləşdirmək
R3 | Smart kart/validator sistem nasazlığı - sərnişinlər ödəniş edə bilmir | Medium | High | High | Backup ödəniş alternativləri; texniki dəstək SLA-sı 4 saatdan az; ehtiyat validator cihazları saxlanc
R4 | Tarif zonaları arasında sərhəd şəffaflığının olmaması - sərnişin inam itkisi | High | Medium | High | Tətbiq daxilində interaktiv xəritə; avtobuslarda zona keçid bildirişi; fiziki xəritə plakatları
R5 | Məlumat məxfiliyi risqi - GPS ilə izlənən sərnişin hərəkəti məlumatları | Medium | High | High | Məlumatların anonim saxlanması; GDPR/lokal qanunvericiliyə uyğunluq; məlumat saxlama müddətini məhdudlaşdırmaq
R6 | Real vaxt hesablama sistemi yüksək pik saatlarda yavaşlayır | Medium | High | High | Yük testi; cloud miqyaslama; offline hesablama ilə sonradan sinxronizasiya seçimi
R7 | Güzəştli qrupların (pensiyaçılar, əlillər) tanınmasında xəta | Medium | High | High | Smart kart profili ilə avtomatik tanıma; manual düzəliş prosesi; şikayət mexanizmi
R8 | Sürücülərin validator sistemini düzgün idarə etməməsi | Medium | Medium | Medium | Məcburi sürücü təlim proqramı; field nəzarəti; validator istifadə əmsalını KPI kimi izləmək
R9 | Hüquqi/tənzimləyici maneələr - dinamik tarifi qadağan edən qanunlar | Low | High | Medium | Hüquq şöbəsi ilə erkən konsultasiya; tənzimləyici orqanla birgə iş qrupu yaratmaq
R10 | Pilot fazanın nəticələrinin bütün şəhərə düzgün miqyaslanmaması | Medium | High | High | Müxtəlif xüsusiyyətli marşrutlarda (yüksək/aşağı sıxlıq) paralel pilot; davamlı monitoring
R11 | Nağd pul istifadəçilərinin sistemi istifadə edə bilməməsi - sosial dışlanma riski | High | High | High | Keçid dövrü üçün nağd pul seçimini saxlamaq; ödəniş köşklərinin genişləndirilməsi; güzəştli kart paylama proqramı
R12 | Marşrutlar arası ötürmə (transfer) tariflərinin düzgün hesablanmaması | Medium | High | High | Transfer qaydalarını stakeholder-larla dəqiq müəyyənləşdirmək; test ssenarilərini əhatəli qurmaq
R13 | Tarif modelinin gəlir itkilərinə gətirib çıxarması - maliyyə balansı pozulması | Medium | High | High | Gəlir modelləməsi aparmaq; tarif kalibrasyonunu maliyyə komandası ilə razılaşdırmaq
R14 | Sistem inteqrasiyası çətinlikləri - mövcud bilet sistemi ilə uyuşmazlıq | Medium | High | High | API inteqrasiya testi erkən fazada aparmaq; middleware həll tətbiq etmək
R15 | Layihə vaxtının aşılması - pilot fazanın gecikməsi | Medium | Medium | Medium | Realistik timeline; aylıq progress review; kritik yol analizini aparmaq
R16 | Tənzimləyici orqan tərəfindən yeni tariflər üçün icazənin gecikməsi | Low | High | Medium | Tənzimləyici orqanla erkən əlaqə; icazə prosesini paralel aparmaq
R17 | İstifadəçi tətbiqinin (mobil) aşağı qəbul səviyyəsi -texnoloji savadlılıq problemi | High | Medium | High | UX sadəliyinə diqqət; yaşlılar üçün USSD/SMS alternativ; sahədə dəstək agentləri
R18 | Elektrik enerjisi kəsilmələri zamanı validator sisteminin işləməməsi | Low | High | Medium | UPS/ batareya ehtiyatı; offline rejim; sonradan sinxronizasiya protokolu
R19 | Tarif hesablaması şəffaflığının olmaması - qəbz/hesab məlumatı çatışmazlığı | Medium | Medium | Medium | Hər səfər üçün SMS/tətbiq bildirişi; hesab tarixi funksiyası; sorğu mərkəzi
R20 | Layihə büdcəsinin aşılması - infrastruktur xərclərinin artması | Medium | High | High | Dəqiq xərc qiymətləndirməsi; ehtiyat büdcəsi; aylıq xərc monitorinqi

## Assumption-Risk
Assumption-Risk Traceability Matrix
Assumption ID | Assumption Description | Related Risk ID(s) | Risk Description
A1 | Sərnişinlər GPS/validator əsaslı tarif sistemini qəbul edəcək | R1, R11, R17 | Müqavimət / nağd pul istifadəçiləri / mobil qəbul problemi
A2 | Mövcud avtobus filolu GPS ilə təchiz olunacaq | R2, R3 | GPS itkisi zamanı tarif xətaları / validator nasazlığı
A3 | Məsafə məlumatları mövcuddur | R10, R13 | Pilot miqyaslanması / gəlir balansı problemi
A4 | Sərnişinlər smart kart/mobil tətbiq istifadə edəcək | R11, R17 | Nağd pul istifadəçiləri / texnoloji savadlılıq problemi
A5 | Tarif zonaları məsafəyə görə müəyyənləşdiriləcək | R4, R12 | Zona şəffaflığı / transfer tarif xətaları
A6 | İT infrastrukturu real vaxt hesablaması üçün etibarlıdır | R6, R18 | Sistem yavaşlaması / enerji kəsilməsindən qorunma
A7 | Qanunvericilik dinamik tarifi dəstəkləyir | R9, R16 | Hüquqi maneələr / tənzimləyici icazə gecikməsi
A8 | Sürücülər validator sistemini düzgün idarə edəcək | R8 | Sürücü xətaları ilə yanlış tarif hesablamaları
A9 | Güzəştli qruplar sistem tərəfindən tanınacaq | R7 | Güzəştli qrupların tanınmasında xəta
A10 | Pilot nəticələri şəhər miqyasına uyğundur | R10, R15 | Pilot miqyaslanması / vaxt aşımı riski